ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг**

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно речевого развития детей №6 «Чебурашка» г. Ессентуки.

(наименование организации)

на 2020-2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель  (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | | фактический срок реализации |
| **I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы** | | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Разместить информацию по локальным нормативным актам. | Ноябрь –Декабрь 2020г. | Заведующий О.С.Бугайцова, заместитель заведующего по УВР Грачёва А.А. | На официальном сайте в разделе «Образование » размещены: учебный план реализуемых программ с приложениями их копий. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений.  В разделе «Документы»  Размещены: локальные нормативные акты. | | 10.12.2020  16.11.2020 |
| - Разместить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений. |
| Разместить учебный план реализуемых программ с приложениями их копий. |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Разместить на сайте организации:  - правила приема воспитанников;  - режим занятий обучающихся (с приложениями);  - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников; | Ноябрь 2020 года | Заведующий О.С.Бугайцова, заместитель заведующего по УВР Грачёва А.А. | - правила приема воспитанников;  - режим занятий обучающихся (с приложениями);  На официальном сайте в разделе «Образование» Размещен: календарный учебный график с приложением его копии.  На официальном сайте в разделе «Финансово –хозяйственная деятельность» Размещен: План по ФХД на 2020г. | | 23.11.2020 |
| - Разместить на сайте МБДОУ д/с № 6 « Чебурашка»  - календарный учебный график с приложением его копии.  - схему доступа в здание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  - план по ФХД |
|  | Разместить анкеты для опроса родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг | Апрель 2021 г | Заведующий О.С Бугайцова,,  заместитель заведующего по УВР Грачёва А.А. |  | |  |
| **II. Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | |
| По данному разделу недостатков не выявлено. | | | | | | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Направить заявку в ЖКХ города Ессентуки об определении мест для стоянки  автотранспортных средств инвалидов. | В 2021 году | Заведующий О.С. Бугайцова, заместитель заведующего по АХР Воронина О.А. | |  |  |
| Подготовка проектно-сметной документации по оснащению МБДОУ  - адаптированными лифтами;  - поручнями;  - сменными креслами-колясками. | В 2021 году | Заведующий О.С. Бугайцова, заместитель заведующего по АХР Воронина О.А. | |
| Установить оборудование с учетом доступности для инвалидов:  - адаптированные лифты;  - поручни;  - сменные кресла-коляски. | В 2021 году при формировании бюджета на 2022 год будут заявлены средства | Заведующий О.С. Бугайцова, заместитель  заведующего по АХР  Воронина О.А. | |  |  |
| Подготовка проектно-сметной документации по оснащению МБДОУ специальным оборудованием  - знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля,  - информационные табло для дублирования информации для инвалидов по слуху и зрению . | В 2021 году | Заведующий О.С. Бугайцова, заместитель  заведующего по АХР  Воронина О.А. | |  |  |
| Установить оборудование с учетом доступности для инвалидов по слуху и зрению:  - знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - информационные табло | В 2021 году при формировании бюджета на 2022 год будут заявлены средства | Заведующий О.С. Бугайцова, заместитель  заведующего по АХР  Воронина О.А. | |  |  |
| Подготовка проектно-сметной документации по оснащению входных групп МБДОУ пандусами (подъемными платформами), расширенными дверными проемами | В 2021 году | Заведующий Бугайцова О.С.  Заместитель заведующего по АХР  Воронина О.А. | |  |  |
| Подготовка проектно-сметной документации по оснащению МБДОУ санитарно-гигиеническими помещениями для маломобильных категорий получателей услуг и инвалидов | В 2021 году | Заведующий Бугайцова О.С.  Заместитель заведующего по АХР  Воронина О.А. | |  |  |
| Ремонт и переоборудование  санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг; | В 2021 году при формировании бюджета на 2022 год будут заявлены средства | Заведующий О.С. Бугайцова, заместитель  заведующего по АХР  Воронина О.А. | |  |  |

